## QA管理表
件数 | 15
完了 | 15
保留 | 0
確認中 | 0
取消 | 0
NO | 項目名 | 種類 | ドキュ メント | 確認事項 | 優先順位 | 質問日 | 添付資料 | 質問者 | 回答 期限 | 回答内容 | 回答日 | 回答者 | 状態 | 備考
1 | 環境 |  | IoT仮想カメラ システム作業 仕様書 | Webカメラは、前回同様で貸与頂けるものと想定しています、齟齬は無いですか | 高 | 2021-01-08 |  | 木安 |  | 貸与する | 2021-01-14 | 中村 | 完了
2 | 環境 |  | IoT仮想カメラ システム作業 仕様書 | 2ページ：IoT エッジデバイスは、具体的にデバイス は決まっていますか 決まっていれば、製品名を教えてください 又、貴社より貸与頂けますか | 高 | 2021-01-08 |  | 木安 |  | デバイスはJetsonとし、貸与する | 2021-01-14 | 中村 | 完了
3 | 環境 |  | IoT仮想カメラ システム作業 仕様書 | 2ページ：サービスクラウドは、前回と同様で、IBMクラウドで、貴社よりIDを貸与頂く想定です、齟齬は無いですか | 高 | 2021-01-08 |  | 木安 |  | 貸与する | 2021-01-14 | 中村 | 完了
4 | 環境 |  | IoT仮想カメラ システム作業 仕様書 | 2ページ：IoT エッジデバイスのOSは、Windowsを 想定しています、齟齬は無いですか | 高 | 2021-01-08 |  | 木安 |  | Linux Ubuntu | 2021-01-14 | 中村 | 完了
5 | 機能 |  | IoT仮想カメラ システム作業 仕様書 | 2ページ：「動体検知」機能は、今回のIoTエッジデバイスにAPIとして追加実装する機能でカメラがヒトの顔 を検知したと同意と認識しています 齟齬は無いですか | 高 | 2021-01-08 |  | 木安 |  | 齟齬は無い | 2021-01-14 | 中村 | 完了
6 | 機能 |  | IoT仮想カメラ システム作業 仕様書 IoT仮想カメラ シナリオ | 2ページ：「顔特徴点抽出」は、今回のIoTエッジデバイスにAPIとして追加実装する機能と認識しています 齟齬は無いですか 「抽出条件」に規定はありますか | 高 | 2021-01-12 |  | 木安 |  | Windows Azure APIの参照権を貸与する・サンプルコードを提供する | 2021-01-14 | 中村 | 完了
7 | 機能 |  | IoT仮想カメラ システム作業 仕様書 IoT仮想カメラ シナリオ | 3ページ：「②顔画像と比較する（汎用サービスを利用する」について、 1) この機能の実装先は、IoTエッジデバイスにAPIとして追加実装する機能として認識しています 2)汎用サービスとして想定されているサービスをご教示ください 3)比較する元データは、Service APPから送られてくる 画像が送信される認識です。どのように送信されて くるのでしょうか、IoTエッジデバイスAPIで、特別 に受信機能が必要でしょうか | 高 | 2021-01-12 |  | 木安 |  | 6 と同様 IoTエッジデバイス→OpenCVで「顔検出」→ServiceAPPから送られてきた顔画像とカメラで検出した顔画像を比較（比較するのがAzureAPI）→ Azure APIの結果により、一致した場合、顔画像をリポジトリに保存する シナリオの資料、STEP4ではOpen CV での機能と記載がありますが、 打合せでお聞きしたAzure API を利用して比較するものと理解しました。 Key の提供をお願い致します（21/1/14 木安） | 2021-01-14 | 中村 | 完了
8 | 機能 |  | IoT仮想カメラ システム作業 仕様書 IoT仮想カメラ シナリオ | 3ページ：「④仮想デバイスアプリがコンテクストブローカーの情報（時間・場所）を確認する」について、 1) この情報（時間・場所）は、暫定的にルール化して 実装する想定です 2) 確認とは、クラウド上のService Appの機能で表示 と云う理解です 表示内容は、簡易（時間・場所情報）とし、拡張 については、次STEPとさせてください | 高 | 2021-01-12 |  | 木安 |  | GeoJSON 形式で位置情報・時間はシステム時間で作成 確認表示は、フリーの地図上にマッピングされて表示を想定しているが、 作成したNGSI-LDデータの内容で確認出来る事で代替可能 | 2021-01-14 | 中村 | 完了
9 | 機能 |  | IoT仮想カメラ システム作業 仕様書 IoT仮想カメラ シナリオ | 3ページ：「④可能であれば画像ファイルも）」について 1)画像ファイルの格納先は、IoTエッジデバイスの 弊社で決めたフォルダー（Repository)との認識 ですが、規定がありますでしょうか | 高 | 2021-01-12 |  | 木安 |  | 任意のフォルダーで構わない 保存場所・ファイル名をURL形式で指定出来る事 Service AppがIoTエッジデバイスのRepositoryデータを取得した後、 正常に取得した結果により、Service App ThingVisorよりRepository データ削除要求により、oTエッジデバイスのRepositoryデータを削除する （詳細仕様は別途、調整） | 2021-01-14 | 中村 | 完了
10 | 機能 |  | IoT仮想カメラ シナリオ | Service APP / ThingVisor は、IBMクラウド上に配置 されており、テストを含め利用可能との認識です 齟齬は無いですか | 高 | 2021-01-12 |  | 木安 |  | ThingVisorのソースを提供する ソースを確認して、テスト方法を検討する | 2021-01-14 | 中村 | 完了
11 | 環境 |  |  | IoTエッジデバイスとしての貸与頂くJetsonのメーカー名 と機種（型番）をご教示ください | 中 | 2021-01-14 |  | 木安 |  | JETSON TX2です | 2021-01-19 | 中村 | 完了 | 確認（1/19 木安）
12 | 環境 |  |  | IoTエッジデバイスとしての貸与頂くJetsonにOSが、 インストールされている場合、OS名とバージョンを ご教示ください | 中 | 2021-01-14 |  | 木安 |  | Ubuntuです。Versionは忘れましたが、時期的に16.04だと思います。２年前に作業した方がパスワード設定とかしているので、OSとJetpackをクリーンインストールした方が早いかも。。。 | 2021-01-19 | 中村 | 完了 | 確認（1/19 木安）
13 | 環境 |  |  | Azure FaceAPI 利用のサブスクリプションキーをご教示ください（21/1/14 連絡済） お手数をお掛け致しますが、急ぎます | 高 | 2021-02-02 |  | 木安 |  | 21/2/2 メールにて、中村様より回答有り APIを使用出来る事を確認しました（21/2/3 CNOJ 木安） | 2021-01-19 | 中村 | 完了 | 確認（2/3 木安）
14 | 環境 |  |  | 去年に作成したSSHキーが無効になっているようでしたので、新しく作成 ssh-key-2021（IBMサーバーにも登録済み）してからアクセスしても権限がないと拒否されています。 piao@nextosd.co.jp、kiyasu@nextosd.comに権限を付与をお願い致します ご回答頂き、再度、昨年のSSHキーでの接続を実施しましたが、 Permission denied(publickey)で、接続できませんでした（別紙1)、作成したkeyも送付致します。 ご確認をお願い致します(21/2/5 木安) 昨年使用したSSH鍵で接続を試みましたが、エラーと なり、接続出来ませんでしたので報告致します。 （21/2/8 木安） Windows PowerShell 管理者権限からではなく、Ubuntuよりchmod 600 でモードを変更し、.ssh/id_rsa でアクセス権を変えたら接続できるようになりました。 (21/2/8 木安） | 高 | 2021-02-02 | 別紙1 別紙2 | 木安 |  | IBMクラウドの件ですが、ユーザ認証がOffになっていたので、Onにしてみました。基本的にいじっていないので、これでダメならIBMのサポートに聞いてみます。（もしかしたら、外部認証を入れないとダメという仕様変更がされているのかもしれません）（21/2/2 中村様） 認証がうまくいかないのは、昨年度の開発に使ったSSH鍵で認証されていることが原因ということが判りました。 鍵の変更について、IBMのクラウドチームに問い合わせているので、もう少しお時間を頂ければ幸いです。 もし、昨年度使用したSSH鍵ペアがあれば、それで対応できるかと思います。(2/8 中村様） | 2021-02-08 |  | 完了
15 | 環境 |  |  | IBMクラウド VPC UbuntuのRoot パスワードをご教示ください | 高 | 2021-02-02 |  | 木安 |  |  |  |  | 完了
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
【IoT 仮想カメラシステム】構築ＰＪ QA一覧表

## 別紙2
【エラーメッセージ】
【エラーメッセージ】
PS C:\Users\Piao.Lh-ITS\.ssh> ssh -i id_rsa root@169.56.56.97 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE! @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Permissions for 'id_rsa' are too open.
It is required that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
Load key "id_rsa": bad permissions
root@169.56.56.97: Permission denied (publickey).
PS C:\Users\Piao.Lh-ITS\.ssh>